**Cronograma Interno**

Solo tomamos la parte del desarrollo.

| # | Actividad | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | PV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Inicio**  **Desarrollo Versión 1** | Programador | 21/09/2019 | 08/11/2019 | en el avance esto sería el BAC |
| 2 | **Programar Menú del administrador de la web** | Programador | 23/09/2019 | 27/09/2019 | 40 |
| 3 | **Desarrollar Login Usuario en la web** | Programador | 28/09/2019 | 04/10/2019 | 10 |
| 4 | **Desarrollar ABM Carreras Web (WP)** | Programador | 05/09/25019 | 11/09/2019 | 15 |
| 5 | **Desarrollar ABM Alumnos Web (WP)** | Programador | 05/09/2019 | 11/09/2019 | 15 |
| 6 | **Desarrollar ABM Exámenes Web (WP)** | Programador | 05/09/2019 | 11/09/2019 | 15 |
| 7 | **Desarrollar Preguntas Multiple Choice Web(WP)** | Programador | 05/09/2019 | 11/09/2019 | 15 |
| 8 | **Desarrollar ABM Cursos Web (WP)** | Programador | 05/09/2019 | 11/09/2019 | 15 |
| 9 | **Probar la implementación Web** | Programador | 12/10/2019 | 12/10/2019 | - |
| 10 | **Obtener aprobación del cliente de la Web** | PM | 13/10/2019 | 14/10/2019 | - |
| 11 | **Línea Base Aprobada Web** | Cliente | 14/10/2019 | 14/10/2019 | - |
| 12 | **Desarrollar la Base de datos** | Programador | 15/10/2019 | 18/10/2019 | 15 |
| 13 | **Desarrollar logística de Exámenes en la BD** | Programador | 19/10/2019 | 25/10/2019 | 12 |
| 14 | **Desarrollar Procedimientos en la BD** | Programador | 19/10/2019 | 25/10/2019 | - |
| 15 | **Desarrollar ABM Alumnos en la BD (WP)** | Programador | 19/10/2019 | 25/10/2019 | 15 |
| 16 | **Desarrollar ABM Carreras en la BD (WP)** | Programador | 19/10/2019 | 25/10/2019 | 15 |
| 17 | **Desarrollar ABM Preguntas en la BD (WP)** | Programador | 19/10/2019 | 25/10/2019 | 15 |
| 18 | **Desarrollar ABM Cursos en la BD (WP)** | Programador | 19/10/2019 | 25/10/2019 | 15 |
| 19 | **Desarrollar Menu Alumno(usuario)** | Programador | 19/10/2019 | 25/10/2019 | 45 |
| 20 | **Desarrollar Views en la BD** | Programador | 26/10/2019 | 01/11/2019 | - |
| 21 | **Desarrollar Reportes Alumnos Inscriptos en la BD (WP)** | Programador | 26/10/2019 | 01/11/2019 | 10 |
| 22 | **Desarrollar Reportes Alumnos Aprobados en la BD (WP)** | Programador | 26/10/2019 | 01/11/2019 | 10 |
| 23 | **Desarrollar Reportes Alumnos Desaprobados en la BD (WP)** | Programador | 26/10/2019 | 01/11/2019 | 10 |
| 24 | **Probar implementación de la Base de datos** | Programador | 01/11/2019 | 02/11/2019 | - |
| 25 | **Obtener aprobación del cliente de la base de datos** | PM | 02/11/2019 | 02/11/2019 | - |
| 26 | **Línea Base Aprobada BD** | Cliente | 02/11/2019 | 02/11/2019 | - |
| 27 | **Integrar la parte WEB con la Base de datos** | Programador | 03/11/2019 | 04/11/2019 | 40 |
| 28 | **Obtener aprobación del cliente de la integración de la Web con la Base de datos** | PM | 05/11/2019 | 08/11/2019 | - |
| 29 | **Línea Base Aprobada version 1** | PM | 08/11/2019 | 08/11/2019 | - |
| 30 | **Fin Desarrolló Versión 1** | Cliente | 08/11/2019 | 08/11/2019 | BAC |