**Cronograma Cliente**

| Número | Tarea | Responsable | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis y Diseño web | Analistas | 30/06/2019 | 04/07/2019 |
| 2 | Entrega de Servidores | Royal Academy | 06/06/2019 | 09/08/2019 |
| 3 | Entrega de la imagen corporativa | Royal Academy | 06/06/2019 | 09/08/2019 |
| 4 | Aprobación del Diseño y Análisis web | Royal Academy | 04/07/2019 | 06/07/2019 |
| 5 | Análisis y Diseño Back-End | Developers | 10/07/2019 | 20/07/2019 |
| 6 | Aprobación del Diseño y Analisis Back-End | Royal Academy | 21/07/2019 | 08/08/2019 |
| 7 | Instalación de Servidores | PM | 09/08/19 | 10/08/19 |
| 8 | Prueba Servidores | PM | 10/08/19 | 10/08/19 |
| 9 | Desarrollo de la web | Developers | 10/08/19 | 01/09/19 |
| 10 | Desarrollo del back-end | Developers | 10/08/19 | 01/09/19 |
| 11 | Aprobación de la web | Royal Academy | 02/09/19 | 04/09/19 |
| 12 | Aprobación del back-end | Royal Academy | 02/09/19 | 04/09/19 |
| 13 | Integración web,back-end,  servidores | Developers | 04/09/19 | 04/09/19 |
| 14 | Pruebas Finales | Developers | 05/09/19 | 05/09/19 |
| 15 | Aprobación Final Cliente | Royal Academy | 6/09/19 | 6/09/19 |