## Hoja 1
CRONOGRAMA CLIENTE
# | Hito | Responsable | Fecha | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre
1 | Inicio Proyecto | Cliente | 2019-08-24 | x
2 | Entrega de Imagen Corporativa | Cliente | 2019-08-26 | x
3 | Entrega de Servidores | Cliente | 2019-08-26 | x
4 | Relevamiento Alcance | Analista | 2019-08-26
5 | Alcance Liberado | PM | 2019-08-30
6 | Relevamiento del Diseño Web | Analista | 2019-08-31
7 | Diseño Web Liberado | PM | 2019-09-07
8 | Linea Base Aprobada del Diseño Web | PM | 2019-09-09
9 | Relevamiento del Diseño Back End | Analista | 2019-09-10
10 | Diseño Back End Liberado | PM | 2019-09-14
11 | Linea Base Aprobada del Back End | PM | 2019-09-16
12 | Instalacion de Servidores | PM | 2019-09-17
13 | Prueba de Servidores | PM | 2019-09-18
14 | Relevamiento Version 1 del Desarrollo | PM | 2019-09-21
15 | Desarrollo WEB Liberado | PM | 2019-10-22
16 | Aprobacion Desarrollo Web | Cliente | 2019-10-14 |  |  | x
17 | Desarrollo Back End Liberado | PM | 2019-10-15
18 | Aprobacion Desarrollo Back End | Cliente | 2019-11-02 |  |  |  | x
19 | Integracion Web/Back-End | Programador | 2019-11-04
20 | Testeo de la Aplicacion | Programador | 2019-11-05
21 | Aprobacion Integracion Web/Back-End | Cliente | 2019-11-08 |  |  |  | x
22 | Fin Proyecto | Cliente | 2019-11-08 |  |  |  | x