## Cálculos
|  | Período 1 |  |  | Período 2 |  |  | Período 3 |  |  | Período 4 |  |  | Total
Actividad | Estimación | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
Actividad 1 | 20 | 10 |  |  | 10 | 10 | 30 |  | 10 | 15 |  |  |  | 20 | 20 | 45
Actividad 2 | 20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | [6 empty] | 20 | 20 | 20
Actividad 3 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  |  | 20 | 20 | 30
Actividad 4 | 20 | 10 | 20 | 15 | 10 | [8 empty] | 20 | 20 | 15
Actividad 5 | 40 |  |  |  | 20 | 40 | 50 | 20 | [5 empty] | 40 | 40 | 50
Actividad 6 | 40 | [6 empty] | 20 | 20 | 5 | 20 |  |  | 40 | 20 | 5
Actividad 7 | 40 |  | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 | [5 empty] | 40 | 20 | 20
Actividad 8 | 40 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |  |  |  | 40 | 40 | 45
Actividad 9 | 60 |  |  |  | 20 | 60 | 80 | 20 |  |  | 20 |  |  | 60 | 60 | 80
Actividad 10 | 60 |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 60 | 0 | 0
| parciales | 40 | 60 | 60 | 140 | 140 | 195 | 120 | 60 | 55 | 60 | 0 | 0 | 360 | 260 | 310
| acumulados | 40 | 60 | 60 | 180 | 200 | 255 | 300 | 260 | 310 | 360 | 260 | 310
BAC | 360
regla de avance | 50/50 | Act 1 a 8
| 33/33/33 | act 9 y 10
estoy al inicio del período 4 | [11 empty] | PV | EV | AC
PV | 300 |  | SV | -40 | EV-PV | desvío calendario |  |  |  |  | P1 | 40 | 60 | 60
AC | 310 |  | CV | -50 | EV-AC | desvío costos |  |  |  |  | P2 | 180 | 200 | 255
EV | 260 |  | SPI | 0.86667 | EV/PV | lo que avancé frente a lo que tenía que avanzar |  |  |  |  | P3 | 300 | 260 | 310
|  |  | CPI | 0.83871 | EV/AC | lo que gané frente a lo que gasté |  |  |  |  | P4 | 360 | 260 | 310
|  |  | ETC | 100 | BAC-EV | si se respeta el presupuesto | lo que falta para completar
|  |  | ETC | 137.574 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) | si se mantiene el rendimiento | lo que falta para completar
|  |  | EAC | 410 | AC+(BAC-EV) | si se respeta el presupuesto | lo que va a costar
|  |  | EAC | 429.2308 | BAC/CPI | si se mantiene el rendimiento | lo que va a costar
|  |  | EAC | 447.574 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) | si se mantiene el rendimiento desde el costo | lo que va a costar
|  |  | TCPI | 2 | (BAC-EV)/(BAC-AC) | lo que debería rendir cada peso

## Informe
Informe de Avance
Proyecto
Fecha
PM
Análisis:
Informe de Avance
Indicadores |  | Fórmula | Análisis/Descripción
BAC | 360
PV | 300
AC | 310
EV | 260 | EV-PV
CV | -50 | EV-AC
SPI | 0.86667 | EV/PV
CPI | 0.83871 | EV/AC
ETC | 100 | BAC-EV
ETC | 137.574 | (BAC-EV)/(SPI*CPI)
EAC | 410 | AC+(BAC-EV)
EAC | 429.2308 | BAC/CPI
EAC | 447.574 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI)
TCPI | 2 | (BAC-EV)/(BAC-AC)
Análisis:
Firma