## Cálculos
|  | Semana 1 |  |  | Semana 2 |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 5 |  |  | Semana 6 |  |  | Semana 7 |  |  | Total
Actividad | Estimación(hs) | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
Menú Administrador | 40 | 40 | 40 | 10 | [18 empty] | 40 | 40 | 10
Login Usuarios/registro | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | [15 empty] | 10 | 10 | 5
ABM Alumno Web | 15 |  |  |  |  | 7.5 | 6 | 15 | 15 | 3 | [12 empty] | 15 | 22.5 | 9
ABM Carrera Web | 15 | [6 empty] | 15 | 15 | 20 | [12 empty] | 15 | 15 | 20
ABM Preguntas Multiple Choice Web | 15 | [6 empty] | 15 | 15 | 20 | [12 empty] | 15 | 15 | 20
ABM Examenes Web | 12 | [6 empty] | 12 | 12 | 30 | [12 empty] | 12 | 12 | 30
ABM Cursos | 15 | [6 empty] | 15 | 0 | 0 |  | 7.5 | 8 | [9 empty] | 15 | 7.5 | 8
Creación de la Base de Datos | 15 |  |  |  |  | 7.5 | 6 |  |  |  | 15 | 7.5 | 1 | [9 empty] | 15 | 15 | 7
ABM Alumnos Base de datos | 15 | [12 empty] | 15 | 15 | 17 | [6 empty] | 15 | 15 | 17
ABM Preguntas Multiple Choice BD | 15 | [12 empty] | 15 | 15 | 15 | [6 empty] | 15 | 15 | 15
ABM Examenes BD | 15 | [12 empty] | 15 | 15 | 10 | [6 empty] | 15 | 15 | 10
ABM Carreras BD | 12 | [12 empty] | 12 | 12 | 13 | [6 empty] | 12 | 12 | 13
ABM Cursos BD | 15 | [12 empty] | 15 | 15 | 10 | [6 empty] | 15 | 15 | 10
Desarrollar Menu Usuario | 45 | [12 empty] | 22.5 |  |  | 22.5 | 22.5 | 20 |  | 22.5 | 20 | 45 | 45 | 40
Reporte Alumnos Inscriptos BD | 10 | [15 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 10 | 0 | 0
Reporte Alumnos Aprobados BD | 10 | [15 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 10 | 0 | 0
Reporte Alumnos Desaprobados BD | 10 | [15 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 10 | 0 | 0
Integración web,back-end | 40 | 0 | 40 | 10 | [15 empty] | 40 |  |  | 40 | 40 | 10
Pruebas Finales | 20 | [18 empty] | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40
| parciales | 40 | 90 | 25 | 10 | 15 | 12 | 72 | 57 | 73 | 15 | 15 | 9 | 94.5 | 72 | 65 | 37.5 | 22.5 | 20 | 75 | 42.5 | 60 | 344 | 314 | 264
| acumulados | 40 | 90 | 25 | 50 | 105 | 37 | 122 | 162 | 110 | 137 | 177 | 119 | 231.5 | 249 | 184 | 269 | 271.5 | 204 | 344 | 314 | 264
AC: Es la sumatoria de lo realmente ocurrido
PV: Es el presupuesto autorizado
EV: Es una medida del trabajo realizado en términos del presupuesto autorizado | [14 empty] | PV | EV | AC
[14 empty] | P1 | 40 | 90 | 25
[14 empty] | P2 | 50 | 105 | 37
BAC | 344 | [12 empty] | P3 | 122 | 162 | 110
regla de avance | 50/50 | Todas las tareas | [11 empty] | P4 | 137 | 177 | 119
| 33/33/33 | Ninguna | [11 empty] | P5 | 231.5 | 249 | 184
[14 empty] | P6 | 269 | 271.5 | 204
[14 empty] | P7 | 344 | 314 | 264
estoy al final del período 7
PV | 344 |  | SV | -30 | EV-PV |  |  | desvío calendario - Determina atrasos o adelantos del proyecto
AC | 264 |  | CV | 50 | EV-AC |  |  | desvío costos - Determina ahorros o sobrecostos del proyecto
EV | 314 |  | SPI | 0.91279 | EV/PV |  |  | lo que avancé frente a lo que tenía que avanzar
|  |  | CPI | 1.1894 | EV/AC |  |  | lo que gané frente a lo que gasté
|  |  | ETC | 30 | BAC-EV |  |  | si se respeta el presupuesto - lo que falta para completar
|  |  | ETC | 27.6328 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) |  |  | si se mantiene el rendimiento - lo que falta para completar
|  |  | EAC | 294 | AC+(BAC-EV) |  |  | si se respeta el presupuesto - lo que va a costar
|  |  | EAC | 289.2229 | BAC/CPI |  |  | si se mantiene el rendimiento - lo que va a costar
|  |  | EAC | 291.6328 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) |  |  | si se mantiene el rendimiento desde el costo - lo que va a costar
|  |  | TCPI | 0.375 | (BAC-EV)/(BAC-AC) |  |  | lo que debería rendir cada peso

## Informe
Informe de Avance
Proyecto
Fecha
PM
[5 empty] | Rojo = EV | Arriba
[5 empty] | Azul = PV | Medio
[5 empty] | Azul = AC | Abajo
Análisis:
Informe de Avance
Indicadores |  | Fórmula | Análisis/Descripción
BAC | 344 |  | El presupuesto total
PV | 344 |  | Coste que se a planificado hasta ahora
AC | 264 |  | Coste real del trabajo realizado hasta ahora
EV | 314 |  | Lo que obtuve hasta ahora
SV | -30 | EV-PV | Vamos por delante con respecto a la planificación
CV | 50 | EV-AC | Estamos por debajo del presupuesto
SPI | 0.91279 | EV/PV | Se hace un uso eficiente del tiempo
CPI | 1.1894 | EV/AC | Estamos haciendo un uso eficiente de los recursos
ETC | 30 | BAC-EV | Nos faltaría completar todo eso hasta el momento
ETC | 27.6328 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) | Si se mantiene el rendimiento costaría en horas.
EAC | 294 | AC+(BAC-EV) | la estimación al finalizar es mejor a la presupuestada
EAC | 289.2229 | BAC/CPI | Que podría costar menos el proyecto si seguimos manteniendo este rendimiento de trabajo
EAC | 291.6328 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) | Costará menos si se mantiene el rendimiento desde el costo
TCPI | 0.375 | (BAC-EV)/(BAC-AC) | El rendimiento en costos que se necesita en los recursos restantes para terminar el proyecto.
Análisis:
Firma