## Cálculos
|  | Semana 1 |  |  | Semana 2 |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 5 |  |  | Semana 6 |  |  | Semana 7 |  |  | Total
Actividad | Estimación(hs) | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
Menú Web | 40 | 40 | 40 | 10 | [18 empty] | 40 | 40 | 10
Login Usuarios/registro | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | [15 empty] | 10 | 10 | 5
ABM Alumno Web | 15 |  |  |  |  | 7.5 | 6 | 15 | 15 | 3 | [12 empty] | 15 | 22.5 | 9
ABM Carrera Web | 15 | [6 empty] | 15 | 15 | 20 | [12 empty] | 15 | 15 | 20
ABM preguntas abiertas Web | 15 | [6 empty] | 15 | 15 | 20 | [12 empty] | 15 | 15 | 20
ABM preguntas multiple choice Web | 15 | [6 empty] | 15 | 15 | 20 | [12 empty] | 15 | 15 | 20
ABM Examenes Web | 12 | [6 empty] | 12 | 12 | 30 | [12 empty] | 12 | 12 | 30
ABM Cursos | 15 | [6 empty] | 15 | 0 | 0 | [12 empty] | 15 | 0 | 0
Creación de la Base de Datos | 15 |  |  |  |  | 7.5 | 6 |  |  |  | 15 | [11 empty] | 15 | 7.5 | 6
ABM Alumnos Base de datos | 15 | [12 empty] | 15 | [8 empty] | 15 | 0 | 0
ABM preguntas abiertas Base de Datos | 15 | [12 empty] | 15 | [8 empty] | 15 | 0 | 0
ABM preguntas multiple choice BD | 15 | [12 empty] | 15 | [8 empty] | 15 | 0 | 0
ABM Examenes BD | 12 | [12 empty] | 12 | [8 empty] | 12 | 0 | 0
ABM Carreras BD | 15 | [12 empty] | 15 | [8 empty] | 15 | 0 | 0
ABM Cursos BD | 15 | [12 empty] | 15 | [8 empty] | 15 | 0 | 0
Reporte Alumnos Inscriptos BD | 10 | [15 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | 0 | 0
Reporte Alumnos Aprobados BD | 10 | [15 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | 0 | 0
Reporte Alumnos Desaprobados BD | 10 | [15 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | 0 | 0
Integración web,back-end | 40 | 0 | 40 | 10 | [15 empty] | 40 |  |  | 40 | 40 | 10
Pruebas Finales | 20 | [18 empty] | 20 |  |  | 20 | 0 | 0
| parciales | 40 | 90 | 25 | 10 | 15 | 12 | 87 | 72 | 93 | 15 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 329 | 177 | 130
| acumulados | 40 | 90 | 25 | 50 | 105 | 37 | 137 | 177 | 130 | 152 | 177 | 37 | 239 | 177 | 37 | 269 | 177 | 37 | 329 | 177 | 37
AC: Es la sumatoria de lo realmente ocurrido
PV: Es el presupuesto autorizado
EV: Es una medida del trabajo realizado en términos del presupuesto autorizado | [14 empty] | PV | EV | AC
[14 empty] | P1 | 40 | 90 | 25
[14 empty] | P2 | 50 | 105 | 37
BAC | 329 | [12 empty] | P3 | 137 | 177 | 130
regla de avance | 50/50 | Todas las tareas | [11 empty] | P4 | 152
| 33/33/33 | Ninguna | [11 empty] | P5 | 239
[14 empty] | P6 | 269
[14 empty] | P7 | 329
estoy al final del período 3
PV | 137 |  | SV | 40 | EV-PV |  |  | desvío calendario - Determina atrasos o adelantos del proyecto
AC | 130 |  | CV | 47 | EV-AC |  |  | desvío costos - Determina ahorros o sobrecostos del proyecto
EV | 177 |  | SPI | 1.292 | EV/PV |  |  | lo que avancé frente a lo que tenía que avanzar
|  |  | CPI | 1.3615 | EV/AC |  |  | lo que gané frente a lo que gasté
|  |  | ETC | 152 | BAC-EV |  |  | si se respeta el presupuesto - lo que falta para completar
|  |  | ETC | 86.4094 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) |  |  | si se mantiene el rendimiento - lo que falta para completar
|  |  | EAC | 282 | AC+(BAC-EV) |  |  | si se respeta el presupuesto - lo que va a costar
|  |  | EAC | 241.6384 | BAC/CPI |  |  | si se mantiene el rendimiento - lo que va a costar
|  |  | EAC | 216.4094 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) |  |  | si se mantiene el rendimiento desde el costo - lo que va a costar
|  |  | TCPI | 0.76382 | (BAC-EV)/(BAC-AC) |  |  | lo que debería rendir cada peso

## Informe
Informe de Avance
Proyecto
Fecha
PM
[5 empty] | Rojo = EV | Arriba
[5 empty] | Azul = PV | Medio
[5 empty] | Azul = AC | Abajo
Análisis:
Informe de Avance
Indicadores |  | Fórmula | Análisis/Descripción
BAC | 329 |  | El presupuesto total
PV | 137 |  | Coste que se a planificado hasta ahora
AC | 130 |  | Coste real del trabajo realizado hasta ahora
EV | 177 |  | Lo que obtuve hasta ahora
SV | 40 | EV-PV | Vamos por delante con respecto a la planificación
CV | 47 | EV-AC | Estamos por debajo del presupuesto
SPI | 1.292 | EV/PV | Se hace un uso eficiente del tiempo
CPI | 1.3615 | EV/AC | Estamos haciendo un uso eficiente de los recursos
ETC | 152 | BAC-EV | Nos faltaría completar todo eso hasta el momento
ETC | 86.4094 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) | Si se mantiene el rendimiento costaría en horas.
EAC | 282 | AC+(BAC-EV) | la estimación al finalizar es mejor a la presupuestada
EAC | 241.6384 | BAC/CPI | Que podría costar menos el proyecto si seguimos manteniendo este rendimiento de trabajo
EAC | 216.4094 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) | Costará menos si se mantiene el rendimiento desde el costo
TCPI | 0.76382 | (BAC-EV)/(BAC-AC) | El rendimiento en costos que se necesita en los recursos restantes para terminar el proyecto.
Análisis:
Firma