## Para Entregar
Registro de Riesgos
# | Descripción | Tipo | Causas | Consecuencias | Probabilidad | Impacto | Exposición | Plan de Respuesta | Umbral | Plan de Contingencia | Estado | Responsable | Fecha Actualización | Observaciones
1 | Debido a la utilización de una nueva tecnología GENEXUS,puede ocurrir que el tiempo estimado de desarrollo disminuya o aumente segun la dificultad de la tecnologia que vamos a usar. | Tecnologia | La utilizacion de GENEXUS por parte de un integrante del grupo nos permitio utilizar esta tecnologia | Dado que hay que investigar la tecnologia puede ocurrir que aprendamos a usarla y adelantar la terminacion del proyecto o todo lo contrario | 0.9 | 0.9 | 0.81 | Explotar, capacitarnos para usar la tecnologia lo mejor posible. |  |  | Abierto | PM | 2019-11-08 | La utilizacion del GENEXUS nos permitio avanzar en el desarrollo, debido a la falta de tiempo mensionada en este entregable no pudimos terminar con todo lo planificado.
2 | Si ocurre que algun/algunos de los miembros del equipo tengan/pidan vacaciones, puede ocurrir que tengamos atrasos en el proyecto. | Recursos | Las vacaciones planificadas | Retrasos en el calendario ya que estariamos menos integrantes trabajando en el proyecto. | 0.7 | 0.9 | 0.63 | Aceptar, por falta de recursos no se podria seguir avanzando en el proyecto |  |  | Abierto | PM | 2019-11-08 | Volvieron de las vacaciones, hubo algunos retrasos en el calendario, provocando que algunas tareas no se terminaran.
3 | Debido a que la imagen corporativa la está desarrollando el cliente,puede ocurrir que no se entregue a tiempo provocando atrasos en el calendario. | Externo | La imagen corporativa esta siendo desarrollada, y aunque esta acordada la entrega con el cliente puede que se retrasen. | Retrasos en el proyecto. | 0.1 | 0.1 | 0.01 | Mitigar, pedir al cliente que nos informe como va el desarrollo de la imagen cada semana | 2019-08-25 | usar una imagen propia | Abierto | PM | 2019-11-08 | La imagen se entrego en tiemoo y forma.
5 | Dado que miembros del grupo trabajan, puede ocurrir que no se cumpla con la planificación inicial debido a la falta de tiempo. | Planificacion | El trabajo de algunos miembros del grupo ocupa mucho tiempo. | Atrasos en el calendario. | 0.7 | 0.7 | 0.49 | Mitigar, trabajar en la aplicacion fines de semana. | 2019-10-18 | -Asignar mas actividades a los mienbros del equipo que tiene mas tiempo para desarrollar. | Abierto | PM | 2019-11-08 | Muchas tareas se realizaron en los fines de semanas. No pudimos terminar los reportes.
6 | Debido a que tenemos que cursar otras materias,en caso de tener algun parcial,puede ocurrir que no dediquemos el suficiente tiempo al desarrollo de la aplicacion | Recursos | Posibles parciales de otras materias | Reduccion del tiempo dedicado al desarrollo,posibles atrasos en el calendario | 0.3 | 0.7 | 0.21 | Evitar,estudiar todos los dias y no al ultimo dia. | 2019-10-21 | ir al recuperatorio. | Abierto | PM | 2019-11-08 | Tuvimos varios parciales en varias materias.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

## 11.1 Planificación2
|  | Amenaza |  |  |  |  | Oportunidad
Probabilidad | 0.9 | 0.09 | 0.27 | 0.45 | 0.63 | 0.81 | 0.81 | 0.63 | 0.45 | 0.27 | 0.09 | 0.9 | Probabilidad
| 0.7 | 0.07 | 0.21 | 0.35 | 0.49 | 0.63 | 0.63 | 0.49 | 0.35 | 0.21 | 0.07 | 0.7
| 0.5 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.5
| 0.3 | 0.03 | 0.09 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.15 | 0.09 | 0.03 | 0.3
| 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.1
|  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
|  | Impacto |  |  |  |  | Impacto

## 11.2 identificar riesgos
Registro de Riesgos
# | Descripción | Tipo | Causas | Consecuencias | Probabilidad | Impacto | Exposición | Plan de Respuesta | Umbral | Plan de Contingencia | Estado | Responsable | Fecha Actualización | Observaciones
1 | desarrolladores no terminan de entender las herramientas de trabajo, por lo que causaria una disminucion en la calidad del producto | calidad
2 | desarrolladores se toman vacaciones , por lo que disminuira la cantidad de tiempo disponible para la finalizacion del proyecto
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

## 11.3 Análisis Cualitativo
Registro de Riesgos
# | Descripción | Tipo | Causas | Consecuencias | Probabilidad | Impacto | Exposición | Plan de Respuesta | Umbral | Plan de Contingencia | Estado | Responsable | Fecha Actualización | Observaciones
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

## 11.4 Análisis Cuantitativo
Registro de Riesgos
# | Descripción | Tipo | Causas | Consecuencias | Probabilidad | Impacto | Exposición | Plan de Respuesta | Umbral | Plan de Contingencia | Estado | Responsable | Fecha Actualización | Observaciones
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

## 11.5 Planificar Respuestas
Registro de Riesgos
# | Descripción | Tipo | Causas | Consecuencias | Probabilidad | Impacto | Exposición | Plan de Respuesta | Umbral | Plan de Contingencia | Estado | Responsable | Fecha Actualización | Observaciones
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21